Zarząd Powiatu Sierpeckiego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA POWIATU SIERPECKIEGO

Sierpc, 2007

Sprawozdanie z realizacji

„Planu Gospodarki Odpadami

dla powiatu sierpeckiego”

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

09 – 200 Sierpc

Wykonawca:

Państwowy Instytut Geologiczny

ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	6

2.	PODSTAWA WYKONANIA PRACY	6

3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	6

4.	ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU	8

4.1	ŹRÓDŁA, RODZAJ I ILOŚCI POWSTAJĄCYCH ODPADÓW	8

4.1.1	Odpady komunalne	8

4.1.2	Odpady z oczyszczalni ścieków	16

4.1.3	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	17

4.2	RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW PODDAWANYCH POSZCZEGÓLNYM PROCESOM UNIESZKODLIWIANIA I ODZYSKU	24

4.2.1	Odpady komunalne	24

4.2.2	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	25

4.3	ISTNIEJĄCE SYSTEMY ZBIERANIA ODPADÓW	25

4.4	STAN FORMALNO - PRAWNY INSTALACJI DO ODZYSKU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW	29

4.4.1	Odpady komunalne	29

4.4.2	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	29

5.	ANALIZA ZAPLANOWANYCH CELÓW I DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	29

5.1	ODPADY KOMUNALNE	29

6.	REALIZACJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I POZAINWESTYCYJNYCH NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO W LATACH 2004 – 2006	41

7.	OCENA SYSTEMU MONITORINGU	52

8.	PODSUMOWANIE	53

SPIS TABEL	55

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	55

# 1.	WPROWADZENIE

„Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sierpeckiego” został przyjęty Uchwałą nr 98/XVI/2004 r. Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 17 maja 2004 roku. Sprawozdanie z realizacji powyższego Planu… zostało sporządzone jako realizacja zapisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zmianami). Przedmiotowa ustawa w rozdziale 3 art. 14 ust. 12b pkt 2 wprowadziła obowiązek opracowywania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami obejmujących okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy. Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt. 2 Ustawy o odpadach, sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego.

Ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zmianami), nie określiła wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. W związku z powyższym niniejsze Sprawozdanie… zostało sporządzone w oparciu o „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami” opracowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska w  2006 r.

# 2.	PODSTAWA WYKONANIA PRACY

Podstawą wykonania niniejszej pracy jest umowa nr 749/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. na wykonanie „Raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska w tym sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami powiatu sierpeckiego” zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu w Sierpcu z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 2a, 09 – 200 Sierpc a Państwowym Instytutem Geologicznym z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4.

# 3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego Sprawozdania… jest przedstawienie zmian w zakresie gospodarki odpadami wynikających z zapisów „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sierpeckiego” oraz przedstawienie stopnia realizacji celów założonych w powyższym dokumencie. Niniejsze Sprawozdanie…, zgodnie z zapisami „Wytycznych oraz wzoru sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami” opracowanych przez Ministerstwo Środowiska, obejmuje:

- Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym:

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

  - istniejące systemy zbierania odpadów,

  - rodzaj oraz moc przerobową instalacji do odzysku odpadów,

  - stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

  - działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,

  - działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

  - planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

- Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w palnie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Analiza powyższych zagadnień powinna przedstawić obraz zmian i dynamiki tych zmian zachodzących w gospodarce odpadami na terenie powiatu sierpeckiego z uwzględnieniem jej słabych i mocnych stron.

Przedmiotowe Sprawozdanie… obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Informacje niezbędne do realizacji Sprawozdania… pozyskano z następujących źródeł:

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (w tym m.in.: dane z wojewódzkiej bazy dotyczącej wytwarzania i  gospodarowania odpadami oraz informacje o składowiskach; przy czym dane z 2006 roku są niepełne, gdyż w momencie występowania o ich udostępnienie nie wszystkie sprawozdania zostały wprowadzone do wojewódzkiego systemu odpadowego),

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie: PCB oraz stacji demontażu,

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,

- Starostwo Powiatowe w Sierpcu,

- Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego,

- Urzędów Gmin powiatu sierpeckiego,

# 4.	ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU

## 4.1	ŹRÓDŁA, RODZAJ I ILOŚCI POWSTAJĄCYCH ODPADÓW

### 4.1.1	Odpady komunalne

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie powiatu sierpeckiego są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo, i inne.

W strumieniu odpadów niesegregowanych, zarówno w gospodarstwach domowych jaki i obiektach infrastruktury wyróżniamy następujące rodzaje odpadów:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale,

- materiały tekstylne,

- odpady niebezpieczne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. Również w strumieniu odpadów komunalnych występują: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo – budowlane.

Poniżej, w formie tabelarycznej zestawiono ilości odpadów zebranych z terenu powiatu wraz ze sposobami postępowania w oparciu o dane uzyskane z urzędów gmin powiatu sierpeckiego.

Tabela 1	Ilości i rodzaje odpadów zebranych z terenu powiatu sierpeckiego w latach 2004-2006 wraz ze sposobami postępowania

| Gmina | Ilości i rodzaje zebranych odpadów wraz ze sposobem postępowania w roku sprawozdawczym [Mg] |
| --- | --- |
|  | rok 2004 | rok 2005 | rok 2006 |
|  | ilość | sposób postępowania | ilość | sposób postępowania | ilość | sposób postępowania |
| Odpady niesegregowane |
| Miasto Sierpc | 6 263,2 | D5 | 6823 | D5 | 6 303,9 | D5 |
| Gmina Sierpc | 116,5 | D5 | 359,5 | D5 | 403,4 | D5 |
| Gmina Gozdowo | 195,3 | D5 | 243,8 | D5 | 331,5 | D5 |
| Gmina Mochowo | 232 | D5 | 236 | D5 | 417 | D5 |
| Gmina Rościszewo | 136 | D5 | 114 | D5 | 124 | D5 |
| Gmina Szczutowo | 60,9 | D5 | 60,0 | D5 | 108,6 | D5 |
| Gmina Zawidz | 330 | D5 | 210 | D5 | 269 | D5 |
| Odpady z selektywnego zbierania |
| Miasto Sierpc | 97,6 | R 14 | 161,1 | R14 | 96,5 | R-14 |
| Gmina Sierpc | 20,5 | Przekazywane do odzysku „SO” Józef Sobiesiak | 33,4 | Przekazywane do odzysku „SO” Józef Sobiesiak | 147,16 | Przekazywane do odzysku „SO” Józef Sobiesiak |
| Gmina Gozdowo | - | - | 36,69 | Przekazywane do odzysku „SO” Józef Sobiesiak, | 58,92 | Przekazywane do odzysku „SO” Józef Sobiesiak, |
| Gmina Mochowo | 33 | R4-Odpady po odpowiednim przygotowaniu przekazy-wane są do recyklingu | 27 | R4-Odpady po dpowiednim przygotowaniu przekazy-wane są do recyklingu | 32,38 | R4-Odpady po odpowiednim przygotowaniu przekazy-wane są do recyklingu |
| Gmina Rościszewo | 32 | Przekazywane do odzysku „SO” Józef Sobiesiak | 39,6 | Przekazywane do odzysku „SO” Józef Sobiesiak | 40,5 | Przekazywane do odzysku „SO” Józef Sobiesiak |
| Gmina Szczutowo | 37,58 | R4, R5, R14 | 36,35 | R4, R5, R14 | 40,19 | R4, R5, R14 |
| Gmina Zawidz | - | - | 24,2 | bd | - | - |
| odpady z oczyszczania ulic i placów |
| Miasto Sierpc | 387,4 | D5 | bd | bd | 78,9 | D5 |
| Odpady z targowisk |
| Miasto Sierpc | 50 | D5 | bd | bd | 41,80 | D5 |
| Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| Miasto Sierpc | 36,40 | D5 | bd | bd | 1,60 | D5 |
| Gleba i ziemia w tym kamienie |
| Miasto Sierpc | 1 112,80 | R 14 | bd | bd | 672,80 | R14 |
| Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| Miasto Sierpc | 23,1 | D5 | bd | bd | - | - |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne |
| Gmina Mochowo | - | - | 0,66 | R13 | 0,11 | R13 |
| Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach |
| Miasto Sierpc | 200,60 | D5 | - | - | 4,5 | D5 |
| RAZEM | 9364,88 |  | 8405,32 |  | 9172,76 |  |

Oznaczenia procesów:

D5 – składowanie odpadów

R4 – Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5 – Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R 13 – Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu gdzie odpady są wytwarzane)

R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Jak wynika z informacji zamieszczonych w powyższej tabeli, w 2006 roku z terenu powiatu sierpeckiego  zebrano 9 172, 76  Mg odpadów komunalnych, w tym:

- 7 957,4 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych,

- 78,9 Mg odpadów z oczyszczania ulic i placów,

- 41,8 Mg odpadów z targowisk,

- 672,8 Mg gleba, ziemia w tym kamienie,

- 1,60 Mg odpadowe drewno,

- 415,65 Mg odpadów z selektywnej zbiórki (w tym 0,11 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady, w odniesieniu co do których w tabeli 1 w kolumnie „sposób postępowania” wpisano składowanie deponowane są na niżej wymienionych obiektach:

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rachocinie, gm. Sierpc ,

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Całowni, gm. Szczutowo,

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gozdach, gm. Mochowo.

Wg informacji uzyskanych z ankietyzacji gmin, % objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem wywozu odpadów jest bardzo zróżnicowany i przedstawia się następująco w 2006 r.:

  - gmina Gozdowo	– 	70 %,

  - gmina Rościszewo 	– 	80 %,

  - gmina Mochowo	-  	38 %,

  - gmina Szczutowo 	– 	60 %,

  - gmina Zawidz 		– 	100 %,

  - miasto Sierpc 		– 	100 %,

  - gmina Sierpc 		– 	51 %.

W porównaniu do roku 2002, który był rokiem bazowym dla Planu gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego, (w 2002 r. wg PGO wytworzono 10644 Mg) ilość zebranych odpadów komunalnych w roku 2006 zmalała o 13,8 %. Również w 2004 roku odnotowano spadek ilości zebranych odpadów o 12,01 % w stosunku do roku bazowego. W roku 2005 spadek ilości zebranych odpadów komunalnych wyniósł 21%.

Interpretacja przedstawionych powyżej tendencji spadkowych w zakresie ilości zbieranych odpadów komunalnych jest bardzo trudna, tym bardziej. Prawdopodobnymi czynnikami mającymi wpływ na opisaną sytuację są:

- nie objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbierania odpadów,

- sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych,

- niewłaściwe praktyki w postępowaniu z odpadami, szczególnie na terenach wiejskich i w okresie zimowym (spalanie w indywidualnych paleniskach),

- kompostowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji,

- niezorganizowane pozyskiwanie surowców wtórnych przez indywidualne osoby i dostarczanie ich do punktu skupu,

- porzucanie odpadów w sposób niekontrolowany w środowisku,

- zmniejszający się ciężar objętościowy odpadów (wzrasta ich objętość, maleje ciężar).

Należy zaznaczyć, że tendencję spadkową w zakresie zbierania odpadów komunalnych zaobserwowano również w skali kraju w opracowaniu „Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od października 2002 r. do października 2004 r.”

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW

Selektywne zbieranie realizowane jest w 6 gminach powiatu sierpeckiego głównie w zakresie szkła, papieru i tworzyw sztucznych oraz metali. Na terenie miasta Sierpc nie są zbierane metale, natomiast brak jest informacji odnośnie prowadzenia zbierania odpadów na terenie gminy Zawidz w 2006 roku. Zbieranie jest realizowana w systemie pojemnikowym (tzw. gniazda) lub workowym. Częstotliwość odbioru odpadów jest bardzo zróżnicowana. Ilość zebranych odpadów na terenie powiatu przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2	Ilości odpadów zebranych w wyniku selektywnej zbiórki z uwzględnieniem frakcji

| Lp. | Rodzaj frakcji | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkło | 95,49 | 95,29 | 136,4 |
| 2. | Tworzywa sztuczne | 44,63 | 63,06 | 37,2 |
| 3. | Papier i tektura | 44,47 | 119,00 | 150,07 |
| 4. | Metale i złom | 4,42 | 1,05 | 12,07 |
| Ogółem | 189,01 | 278,4 | 335,74 |

Źródło: informacje Gminy

Odnosząc się do zapisów Planu gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego należy stwierdzić, że w momencie opracowywania dokumentu system selektywnego zbierania funkcjonował tylko w mieście Sierpc.  Analizując informacje przedstawione w tabeli 2, stwierdzono, że w latach 2004-2006 nastąpił systematycznie rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów na terenie powiatu. Zaobserwowano, że ilość pozyskanych odpadów z selektywnego zbierania zwiększyła się w stosunku do roku 2004 prawie 1,5-krotnie, co świadczy o zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. Na uwagę zasługuje ponad znaczny wzrost zebranego papieru (w 2004 r. – 44,47 Mg, natomiast w 2006 – 150,07 Mg) oraz systematyczny wzrost szkła i metali. Natomiast nieznacznie spada ilość zbieranych tworzyw sztucznych.

ODPADY OPAKOWANIOWE

Analizując system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w latach 2004 - 2006, można zauważyć, że opiera się on na dwóch zasadniczych filarach:

- odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach za osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu (wynikającej bezpośrednio z Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. nr 63 poz. 638 z późn zm.),

- obowiązku gmin do organizowania selektywnego zbierania odpadów w celu ich odzysku, w tym recyklingu.

Przy czym gminy są zobowiązane do przesyłania sprawozdania w zakresie:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w jego imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu,

- wydatków poniesionych na powyższe działania.

Analizując miejsca wytwarzania odpadów opakowaniowych, można mówić o trzech źródłach wywarzania odpadów opakowaniowych:

- gospodarstwa domowe – odpady zbierane selektywnie są klasyfikowane w grupie 20 lub są zbierane w zmieszanych odpadach komunalnych;

- infrastruktura handlowa – supermarkety, sklepy, magazyny itp. – odpady te stanowią głównie odpady z grupy 15;

- infrastruktura przemysłowa - odpady te stanowią głównie odpady z grupy 15.

W tabeli 3. zestawiono informacje na temat ilości odpadów opakowaniowych zebranych w latach 2004 - 2006 na terenie gmin powiatu sierpeckiego.

Tabela 3	Ilości odpadów opakowaniowych zebranych z terenu powiatu sierpeckiego w latach 2004-2006 z uwzględnieniem ilości przekazanych do odzysku, w tym recyklingu

| Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad | Rok | Ilość zebrana [Mg] | Ilość odpadów przekazanych do odzysku/ recyklingu [Mg] | Nazwa podmiotu i adres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| opakowania ze szkła gospodarczego | 2004 | 95,49 | 95,49 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane |
|  | 2005 | 95,29 | 95,29 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane (gmina Gozdowo) |
|  | 2006 | 136,4 | 136,4 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane (gmina Gozdowo i Rościszewo) |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 2004 | 44,63 | 44,63 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane |
|  | 2005 | 63,06 | 63,06 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane (gmina Gozdowo) |
|  | 2006 | 37,2 | 37,2 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane (gmina Gozdowo i Rościszewo) |
| opakowania z papieru i tektury | 2004 | 44,47 | 44,47 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane |
|  | 2005 | 119,0 | 119,0 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane |
|  | 2006 | 150,07 | 150,07 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane (gmina Rościszewo) |
| opakowania ze stali, w tym blachy stalowej | 2004 | 4,42 | 44,47 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane |
|  | 2005 | 1,05 | 119,0 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane (gmina Gozdowo) |
|  | 2006 | 12,07 | 150,07 | „SO” Józef Sobiesiak, ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane (gmina Gozdowo i Rościszewo) |

Źródło: ankietyzacja gmin Gozdowo, Mochowo, Rościszewo (rok 2006)  miasto Sierpc oraz gmina Sierpc.

Na terenie gminy Szczutowo zebrano selektywnie odpowiednio: w 2004 r. – 37,58 Mg, w 2005 – 36,35 Mg oraz w 2006 - 40,9 Mg szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz metali, natomiast na terenie gminy Rościszewo odpowiednio: 2004 – 32,1 Mg, 2005 – 39,4 Mg. W gminie Zawidz w 2005 r. zebrano 24,2 Mg odpadów, w 2006 r. zaprzestano prowadzenia selektywnej zbiórki. Zebrane odpady z tych gmin zostały w całości poddane procesom odzysku, w tym recyklingu. Nie określono jednak, jaka część z zebranych odpadów stanowiły odpady opakowaniowe. Nie ma informacji na temat tych odpadów wytwarzanych i zagospodarowywanych przez przedsiębiorców.

Należy zaznaczyć, że w kolumnie, w której wpisano dane dotyczące ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, posłużono się informacjami przekazanymi przez poszczególne gminy. Niemniej jednak jak wynika z powyższych informacji, materiał ten nie odzwierciedla stanu faktycznego, bowiem część z gmin nie dostarczyła materiałów, z których wynikałby sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Na terenie powiatu nie funkcjonuje zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. Przypuszcza się, że na terenach gmin wiejskich odpady ulegające biodegradacji są kompostowane we własnym zakresie lub stosowane do skarmiania zwierząt. Wg Kpogo 2010 zakłada się, ze na terenach wiejskich Az 70% tych odpadów jest wykorzystywana we własnym zakresie. Wg informacji z Gmin jedynie na terenie gminy Rościszewo występują kompostowniki u użytkowników indywidualnych.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Na terenie powiatu nie funkcjonuje zorganizowany system zbierania odpadów wielkogabarytowych. Z informacji przekazanych w wyniku ankietyzacji stwierdzono, że na terenie miasta Sierpc odpady wielkogabarytowe zbierane są w formie tzw. „wystawki”.

ODPADY BUDOWLANE

Na terenie powiatu nie funkcjonuje zorganizowany system zbierania odpadów budowlanych od mieszkańców.

ODPADY NIEBEZPIECZNE W STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie powiatu nie funkcjonuje zorganizowany system zbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Gozdowo rozpoczęto działania w zakresie zbierania zużytych baterii i akumulatorów od mieszkańców. Rozstawiono na terenie szkół oraz w Urzędzie Gminy pojemniki, które są oznakowane. Wg informacji z Urzędu Gminy, średnio rocznie zbiera się ok. 5-6 kg zużytych baterii, które są przekazywane do firmy organizujących zbiórkę tj.: „SO” Józef Sobiesiak.

Na terenie gminy Szczutowo funkcjonuje system zbierania baterii w szkołach – rozmieszczone jest 6 specjalistycznych pojemników do gromadzenia baterii. Nie ma danych na temat ilości zebranych odpadów. System obsługiwany jest przez Organizacje Odzysku REBA.

Natomiast na terenie gminy Mochowo gmina zorganizowała zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Raz w miesiącu  (w wyznaczonym terminie)mieszkańcy gminy mogą przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podmiotowi uprawnionemu tj. Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu SO Miszewo Murowane. W 2006 r. na terenie gminy zebrano 0,11 Mg zużytego sprzętu.

Urząd Gminy Gozdowo wydzielił pomieszczenie z przeznaczeniem na zbieranie i magazynowanie tych odpadów. Mieszkańcy są poinformowani o lokalizacji tego punktu oraz możliwości dostarczenia zużytych urządzeń (bezpłatnie).

Urząd Gminy Zawidz wydzielił również punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Spółdzielni Usług Rolniczo Technicznych w Zawidzu.

### 4.1.2	Odpady z oczyszczalni ścieków

W powiecie sierpeckim funkcjonuje 7 oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanych w mieście Sierpc oraz gminach: Gozdowo, Zawidz, Mochowo i Szczutowo. Ponadto w gminie Gozdowo funkcjonują 4 oczyszczalnie przydomowe, natomiast w gminie Mochowo –50.

Na terenie gminy Gozdowo funkcjonują 2 komunalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Gozdowo i Lelice.  Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych wynosi  170 m3/d (7,05 m3/h) natomiast maksymalna  ilość oczyszczanych ścieków wynosi 400 m3/d.

Na terenie gminy Szczutowo funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków komunalnych o  przepustowości maksymalnej 200 m3/d.

Na terenie gminy Zawidz funkcjonują 2 komunalne oczyszczalnie ścieków.  Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych wynosi  46 tys m3/rok,  natomiast maksymalna  ilość oczyszczanych ścieków wynosi 250 m3/d.

Na terenie gminy Mochowo funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Cieslinie.

Na terenie miasta Sierpca funkcjonuje 1 komunalna oczyszczalnia ścieków.  Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych wynosi  1 563 m3 w 2006 roku,

Tabela 4	Zestawienie informacji na temat rodzaju i ilości oraz sposobów postępowania z odpadami powstającymi w oczyszczalniach ścieków  na terenie powiatu sierpeckiego w latach 2004- 2006

| Rodzaj odpadu | Ilość wytworzonych i zagospodarowanych odpadów w roku sprawozdawczym [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | Ilość [Mg] | Sposób zagospodarowania* | Ilość [Mg] | Sposób zagospodarowania* | Ilość [Mg] | Sposób zagospodarowania* |
| gmina Gozdowo |
| skratki | - | - | - | - | - | - |
| piasek | - | - | - | - | - | - |
| osady ściekowe | 6,3 | Deponowanie na składowisku w Rachocinie k/Sierpca | 7,0 | Deponowanie na składowisku w Rachocinie k/Sierpca | 5,0 | Deponowanie na składowisku w Rachocinie k/Sierpca |
| gmina Szczutowo |
| skratki, piasek | 2,6 | Deponowanie na składowisku | 2,6 | Deponowanie na składowisku | 3,0 | Deponowanie na składowisku |
| osady ściekowe | 20,4 | R14 | 20,4 | R14 | 23 | R14 |
| gmina Mochowo |
| skratki | 5,6 | Deponowanie na składowisku w m.Gozdy | 5,0 | Deponowanie na składowisku w m.Gozdy | 4,12 | Przekazano do Zakładu Utylizacji Odpadów w Kobiernikach |
| gmina Zawidz |
| osady ściekowe | 76 | Deponowanie na składowisku w Rachocinie k/Sierpca | 81 | Deponowanie na składowisku w Rachocinie k/Sierpca | 80 | Przekazano odbiorcy |
| Miasto Sierpc |
| osady ściekowe | 307 | Deponowanie na składowisku w Rachocinie k/Sierpca oraz stosowane w rolnictwie | 293 | Deponowanie na składowisku w Rachocinie k/Sierpca oraz stosowane w rolnictwie | 257 | Stosowane w rolnictwie |

Źródło: ankietyzacja gmin

### 4.1.3	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Informacje o ilościach i sposobach postępowania z odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym w latach 2004 – 2006 pochodzą z Wojewódzkiej Bazy SIGOP-W prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (lata 2004-2005) oraz Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego (WBGO UM) – rok 2006. W chwili przygotowywania sprawozdania brak było danych na temat ilości odpadów z sektora gospodarczego wytworzonych 2006 roku w bazie SIGIOP-W.

Wg informacji przedstawionej w „Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego” w 2002 roku wytworzono 29 573, 569 Mg, z czego 40,06 Mg poddano magazynowaniu, 19 650,33 Mg – odzyskowi, natomiast 9894,61 Mg zdeponowano na składowiskach. W ogólnej ilości wytworzonej 29 573,659 Mg, odpady niebezpieczne stanowiły 0,05% tj. 17,167 Mg.

W celu zmian w zakresie wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym posłużono się informacjami zawartymi w bazie ISIBO –WIOŚ w Warszawie.

Tabela 5	Ilości odpadów z sektora gospodarczego wytworzone w latach 2004-2006

|  | rok 2002 | rok 2004 | rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady przemysłowe wytworzone w ciągu roku ogółem [Mg] | 29 573,569 | 35 681,48 | 30 469,776 |
| Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów przemysłowych [Mg] | 17,167 | 19,924 | 15,920 |

Źródło: WIOŚ w Warszawie (baza ISIBO)

Z przedstawionych w powyższej tabeli danych wynika, że w porównaniu z rokiem bazowym (2002) nastąpił wzrost ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych o ok. 21%, natomiast w 2005 r. zaobserwowano spadek wytwarzanych ilości o ok. 15% w stosunku do 2004 r. Przyczyny takiego zjawiska należy upatrywać w zmianie profilu działalności przedsiębiorstw oraz spadku ilości przedsiębiorstw zarejestrowanych w bazie REGON w GUS. W 2002 roku, wg danych GUS,  zarejestrowanych na terenie powiatu było 3 073 przedsiębiorstw, w tym w sektorze publicznym – 166, a w prywatnym 2 907.  W porównaniu do roku 2002, w roku2005 zmniejszyła się ogólna liczba przedsiębiorstw do 2873, w tym w sektorze publicznym – 166, natomiast w prywatnym - 2707. Ilość odpadów wytwarzanych w układzie gminnym przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6	Ilość odpadów wytwarzana w powiecie sierpeckim w układzie gminnym w latach 2005-2006

| Lp. | Nazwa gminy | Wytworzone [Mg] | Tymczasowo magazynowane [Mg] | Sposób zagospodarowania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | odzysk | unieszkodliwienie |
|  |  |  |  |  | poza składowaniem | przez składowanie |
| 2004 |
| 1. | Miasto Sierpc | 34 672,18 | 65,164 | 26 658,383 | 205,031 | 7 759,11 |
| 2. | Gmina Sierpc | 36,0 | 1,0 | 35,0 | 0 | 0 |
| 3. | Gmina Gozdowo | 319,6 | 1,0 | 3,0 | 0 | 315,6 |
| 4. | Gmina Mochowo | 362,9 | 0,6 | 33,0 | 1,3 | 328,6 |
| 5. | Gmina Rościszewo | 168,0 | 0 | 32,0 | 0 | 136,0 |
| 6. | Gmina Szczutowo | 122,8 | 32,0 | 37,9 | 0 | 60,9 |
| 7. | Gmina Zawidz | bd | bd | bd | bd | bd |
| Razem | 35 681,48 | 99,764 | 26 799,283 | 206,331 | 8 600,21 |
| 2005 |
| 1. | Miasto Sierpc | 29 213,226 | 94,18 | 21 667,004 | 170,603 | 7 284,6 |
| 2. | Gmina Sierpc | 47,0 | 2,0 | 46,0 | 0 | 0 |
| 3. | Gmina Gozdowo | 258,0 | 3,0 | 0 | 0 | 258,0 |
| 4. | Gmina Mochowo | 263,85 | 27,29 | 0 | 0 | 236,58 |
| 5. | Gmina Rościszewo | 154,0 | 40,0 | 0 | 0 | 114,0 |
| 6. | Gmina Szczutowo | 123,3 | 56,0 | 36,3 | 0 | 60,0 |
| 7. | Gmina Zawidz | 420,6 | 1,0 | 405,6 | 16,0 | 0 |
| Razem | 30 469,776 | 156,18 | 22 222,194 | 186,603 | 7 943,96 |

Źródło: WIOŚ w Warszawie (baza ISIBO)

Szczegółowe ilości powstających odpadów w poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7	Ilości odpadów w poszczególnych grupach wytwarzane przez wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

| Kod grupy | Ilość wytworzonych odpadów w latach [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | ogółem | w tym odpady niebezpieczne | ogółem | w tym odpady niebezpieczne | ogółem | w tym odpady niebezpieczne |
| 02 | 22 639,69 | - | 18 198,83 | - | 45 585,1 | - |
| 09 | - | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,01 |
| 10 | 19,73 | - | 13,082 | - | 2 246 | - |
| 12 | 3,72 | - | 6,331 | - | 4,2 | - |
| 13 | 5,281 | 5,281 | 1,852 | 1,852 | - | 1,688 |
| 15 | 538,19 | - | 657,54 | 0,06 | 797,5 | 1,442 |
| 16 | 7,716 | 2,123 | 4,492 | 1,528 | 146,2 | 1,114 |
| 17 | 1 608,085 | - | 105,299 | 2,4 | 984,9 | 3 729,3 |
| 18 | 12,521 | 12,521 | 9,48 | 9,48 | - | 9,101 |
| 19 | 1 266,068 | - | 1 534,33 | - | 1 270,7 | 7,5 |

Źródło: WIOŚ w Warszawie (baza ISIBO)- 2004-2005

WBO Urząd Marszałkowski 2006

Jak widać z powyższego zestawienia największe ilości odpadów są wytwarzane w grupach 02, 19, 15 i 17. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) grupę 02 stanowią odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórczości żywności. Największe ilości w tej grupie powstają w podgrupach:

- 02 05 – odpady z przemysłu mleczarskiego – w 2006 r. - 29 474,8 Mg

- 02 07 – odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) – w2006 r. powstało 13 775,9 Mg.

Do grupy 19 zaliczane są odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych. Największe ilości w tej grupie powstają w podgrupie 19 08, rodzaj odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 1 139,4 Mg.

W grupie 15  - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach –największe ilości powstają w podgrupie 15 01 – odpady opakowaniowe (łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi), rodzaje:

- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 296,2 Mg,

- 15 01 07 – opakowania ze szkła – 272 Mg,

- 15 01 03 – opakowania z drewna – 170,3 Mg.

Grupa 17 to odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Największe ilości powstają w podgrupie:

- 17 05 – gleba i ziemia (włączają glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania), rodzaj: 17 05 03* - gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne, (np. PCB)

- i 17 01 – odpady materiałów i elementów oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) – rodzaj 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 887,7 Mg.

Na terenie powiatu największym wytwórcą odpadów w sektorze gospodarczym jest miasto Sierpc.

Odpady niebezpieczne powstają tylko w mieście Sierpc. Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8	Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w powiecie sierpeckim w latach 2004-2005

| Lp. | Nazwa gminy | Wytworzone [Mg] | Tymczasowo magazynowane [Mg] | Sposób zagospodarowania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | odzysk | unieszkodliwienie |
|  |  |  |  |  | poza składowaniem | przez składowanie |
| 2004 |
| 1. | Miasto Sierpc | 19,924 | 1,86 | 6,35 | 12,961 | 0 |
| 2005 |
| 1. | Miasto Sierpc | 15,9201 | 1,8032 | 3,1640 | 10,4129 | 2,4000 |

Źródło: WIOŚ w Warszawie (baza ISIBO)

W wyniku przeprowadzonej analizy powyższych danych, stwierdzono, że ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym zmniejszyła się.

4.1.3.1	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Zużyte opony

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego nie zamieszczono informacji oraz nie oszacowano ilości zużytych opon występujących na terenie charakteryzowanej jednostki administracyjnej. Obecnie również brak jest podstaw do weryfikacji, gdyż żadna z gmin wchodzących w skład powiatu nie przeprowadziła jeszcze inwentaryzacji zużytych opon występujących w gospodarstwach domowych. Natomiast wg informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego, w 2005 roku wytworzono – 2,0 Mg zużytych opon, a w 2006 roku -7,7 Mg na terenie powiatu sierpeckiego.

Wyeksploatowane pojazdy

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego nie zamieszczono informacji w zakresie wyeksploatowanych samochodów oraz na temat funkcjonujących stacji demontażu na terenie powiatu.

Obecnie, w oparciu o dane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że na terenie powiatu prowadzą działalność dwie stacja demontażu: Robert Wasilewski „POLMO-ZBYT-BIS”, Studzieniec 3a, 09-200 Sierpc, Białasy – Jankowski, Sierpc ul. Kościuszki.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego nie wyodrębniono grupy odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obecnie na terenie powiatu nie funkcjonuje zbieranie tego typu odpadów, za wyjątkiem gminy Mochowo, gdzie zebrano w 2006 r. 0,11 Mg odpadów. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w rozdziale 4.1.1. Punkt zbierania zużytego sprzętu od mieszkańców został wyznaczony w gminie Zawidz tj. Spółdzielnia Usług Rolniczo-Technicznych w Zawidzu oraz w Gozdowie.

Odpady zawierające PCB

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego nie zamieszczono informacji o ilości wytwarzanych w powiecie odpadów zawierających PCB. Obecnie, w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji  nie stwierdzono występowania na terenie powiatu urządzeń zawierających PCB.

Odpady zawierające azbest

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego brak było informacji na temat ilości wyrobów zawierających azbest, co wiązało się z brakiem inwentaryzacji tychże wyrobów.

Obecnie prace inwentaryzacyjne określające ilość wyrobów zawierających azbest przeprowadziło 5 gmin powiatu sierpeckiego (brak informacji gminy Sierpc i miasta Sierpc). Ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9	Zestawienie informacji na temat odpadów zawierających azbest w poszczególnych gminach powiatu sierpeckiego

| Gmina | Czy przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest | Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest |
| --- | --- | --- |
| Gozdowo | tak | 6 500 m2 |
| Rościszewo | tak | 71 274 m2 |
| Mochowo | tak | 334 365 m2 |
| Zawidz | tak | 598 528 m2 |
| Szczutowo | tak | 334 880 m2 |
| Sierpc | tak | bd |
| Sierpc Miasto | tak | 11 759 m2 |

Źródło: ankietyzacja gmin

Żadna z gmin nie uchwaliła programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Niemniej jednak zaobserwowany znaczny postęp w tym zakresie.

Baterie i akumulatory

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego nie zamieszczono informacji o ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów. Zbieranie zużytych baterii prowadzone jest na terenie gminy Szczutowo i Gozdowo.

Na terenie gminy Szczutowo funkcjonuje system zbierania baterii w szkołach – rozmieszczone jest 6 specjalistycznych pojemników do gromadzenia baterii. Nie ma danych na temat ilości zebranych odpadów. System obsługiwany jest przez Organizacje Odzysku REBA.

Na terenie gminy Gozdowo zużyte baterie zbierane są poprzez szkoły  oraz w Urzędzie Gminy pojemniki, które są oznakowane. Wg informacji z Urzędu Gminy, średnio rocznie zbiera się ok. 5-6 kg zużytych baterii, które są przekazywane do firmy organizujących zbiórkę tj.: „SO” Józef Sobiesiak.  Ponadto funkcjonuje specjalistyczny pojemnik o pojemności 110 l do zbiórki zużytych świetlówek dla potrzeb Urzędu Gminy. Jednakże istnieje możliwość zbierania również zużytych świetlówek od mieszkańców. Rocznie powstaje ok. 10 świetlówek, które są przekazywane firmie, która posiada stosowne decyzje na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych.

Na terenie pozostałych gmin powiatu sierpeckiego nie funkcjonuje zorganizowany system zbierania zużytych baterii i akumulatorów od mieszkańców.

W odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw problem zbiórki zużytych akumulatorów rozwiązuje funkcjonująca opłata depozytowa wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607).

Zużyte oleje

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego nie zamieszczono informacji w zakresie zużytych olejów.

Aktualnie na terenie powiatu nie funkcjonuje zorganizowany system zbierania zużytych olejów. Przedsiębiorcy posiadają umowy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się zbieraniem zużytych olejów.

Sytuacja taka może być również spowodowana faktem, że przedsiębiorcy wytwarzający charakteryzowane odpady nie informują gmin i powiatu o ilościach wytworzonych odpadów, a jedynie przekazują dane te do Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w przypadku indywidualnych właścicieli pojazdów obecnie w standardzie jest wymiana oleju na stacjiach obsługi pojazdów. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające maszyny, urządzenia i środki transportu, stacje obsługi pojazdów i firmy transportowe posiadają podpisane umowy z recyklerami na odbiór przepracowanych olejów na telefon. Najczęściej recykler pozostawia swój pojemnik i przy odbiorze wymienia go na pusty.

Funkcjonująca opłata depozytowa, wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). W zakresie dotyczącym  olejów, rozwiązuje na terenie powiatu problem zbiórki zużytych olejów. Wg informacji z WBO na terenie powiatu wytworzono w 2006 roku - 1,688 Mg zużytych olejów.

Odpady medyczne

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego nie zamieszczono informacji o ilości wytwarzanych odpadów medycznych. Wg informacji uzyskanych z WIOŚ i WBO Urzędu Marszałkowskiego na terenie powiatu powstawały następujące ilości odpadów medycznych: 2004 – 12,521 Mg, 2005 – 9,48 Mg oraz 2006 – 9,101 Mg..

Odpady weterynaryjne

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego nie zamieszczono informacji o ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych. Również brak jest informacji w WBO Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie nie przekazywanie informacji do Wojewódzkiej Bazy danych przez wytwarzających odpady, a to świadczy o nie wywiązywaniu się przez wytwarzających z nałożonych ustawowo obowiązków.

Zwłoki zwierzęce

Na terenie powiatu sierpeckiego nie funkcjonuje żaden punkt zbiorczy padliny. Gospodarką w zakresie zwłok zwierzęcych zajmuje się prywatna firma: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Sp. z o. o. z siedzibą : Florianów nr 24, 09 –311 Bedlno, która odbiera padłe zwierzęta w ramach indywidualnych wezwań mieszkańców. Na terenie gminy Rościszewo i Gozdowo firma odbiera odpady bezpłatnie od mieszkańców.

## 4.2	RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW PODDAWANYCH POSZCZEGÓLNYM PROCESOM UNIESZKODLIWIANIA I ODZYSKU

### 4.2.1	Odpady komunalne

Podstawowym procesem unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu jest ich deponowanie na składowiskach odpadów (tabela 1). Zgodnie z załącznikiem 6. Ustawy o odpadach (Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251) z dnia 27 kwietnia 2001 roku, proces ten jest zaklasyfikowany jako:

D 5 –	składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady zebrane w wyniku selektywnego zbierania realizowanego na terenie poszczególnych gmin powiatu sierpeckiego (w tym również odpady opakowaniowe) odbierane są przez podmioty działające na podstawie stosowanych zezwoleń i poddawane procesom odzysku oraz recyklingu. Procesy te, w myśl przywołanego wyżej załącznika 6. Ustawy o odpadach, oznaczone są symbolem R:

- R4 – Recykling lub regeneracja metali i związków metali

- R5 – Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

- R 13 – Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu gdzie odpady są wytwarzane)

- R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

### 4.2.2	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Odpady powstające w sektorze gospodarczym, zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251), powinny poddawane być procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez wytwórców odpadów.

Z Planu gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego wynika, że w 2002 roku,

- 66,5% odpadów jest wykorzystywana powtórnie

- 33,4% odpadów jest deponowana na składowiskach

- 0,1% odpadów jest unieszkodliwiana bądź czasowo magazynowana

Aktualnie w 2005 roku z danych WIOŚ wynika (tabela 6), że:

- 72,93 % odpadów jest poddawana procesom odzysku

- 26% odpadów jest deponowana na składowiskach

- 0,61% odpadów jest unieszkodliwiana poza składowaniem

- 0,51% odpadów jest  czasowo magazynowana

Jak wynika z powyższego zestawienia ilość odpadów poddawana procesom odzysku zwiększyła się, natomiast deponowana na składowiskach zmniejszyła się. Obserwowany trend jest pozytywny.

## 4.3	ISTNIEJĄCE SYSTEMY ZBIERANIA ODPADÓW

Na terenie powiatu sierpeckiego funkcjonują zasadniczo dwa systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbieranie odpadów niesegregowanych,

- selektywne zbieranie odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego.

Zbieranie odpadów niesegregowanych

System zbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie powiatu. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o zróżnicowanej pojemności (ustawione w gniazdach lub pojedynczo) dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy oraz worki. Pojemniki są własnością przedsiębiorstw wywozowych, które je wydzierżawiają użytkownikom, lub są własnością właścicieli nieruchomości.

Tabela 10	Sposób zbierania odpadów z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury na terenie powiatu sierpeckiego

| Wyszczególnienie | Odpady zmieszane | Surowce wtórne |
| --- | --- | --- |
| Zabudowa jednorodzinna |
| - pojemnik indywidualny przy posesji | X | - |
| - worki z posesji | X | X |
| - kontenery zbiorcze np. KP 7 (na wiele posesji) | X | X |
| - gniazda z pojemnikami na terenie gminy | - | X |
| - inne (np. Gminne Punktu Zbierania Odpadów, Mobilne Punkty Zbierania Odpadów, pojemniki w wyznaczonych miejscach – szkołach, urzędach, sklepach, aptekach, itp.) | X | X |
| Zabudowa wielorodzinna |
| - kontenery zbiorcze przy posesji | X | X |
| - gniazda z pojemnikami na terenie gminy | X | X |
| - worki z posesji | - | X |
| - inne (np. Gminne Punktu Zbierania Odpadów, Mobilne Punkty Zbierania Odpadów, pojemniki w wyznaczonych miejscach – szkołach, urzędach, sklepach, aptekach, itp.) | X | X |

Źródło: ankietyzacja gmin

Częstotliwość opróżniania pojemników oraz odbioru worków jest uzależniona od charakteru zabudowy oraz rodzaju podpisanej umowy.

Selektywne zbieranie odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego

System selektywnego zbierania odpadów użytecznych od mieszkańców jest realizowany na obszarze wszystkich gmin powiatu  i opiera się głównie na zbieraniu odpadów opakowaniowych. Zasadniczo Zbieraniu podlegają następujące frakcje: szkło, tworzywa sztuczne, papier oraz metale i złom. W Szczutowie i Gozdowie zbierane są również zużyte baterie. Częstotliwość oraz formy odbioru odpadów są zróżnicowane, niemniej z informacji uzyskanych w poszczególnych gminach wynika, że w zakresie form zbierania w zabudowie jednorodzinnej  zdecydowanie przeważa system workowy, natomiast wielorodzinnej pojemnikowy..

Szczegółowe informacje dotyczące selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu sierpeckiego przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11	Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu sierpeckiego

| Gmina | rok wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów | zbierane frakcje | % mieszkańców objętych systemem selektywnej zbiórki w latach 2004-2006 | źródła finansowania | opis systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gozdowo | 2005 | szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale i złom | 70 | budżet gminy właściciele posesji | Zbieranie prowadzone jest w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej oraz w systemie pojemnikowym w zabudowie wielorodzinnej (tzw. gniazda). Częstotliwość odbioru 1 raz w miesiącu. |
| Rościszewo | 2004 | szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale i złom | 100 | budżet gminy właściciele posesji | Selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „SO” Józef Sobiesiak Płock z/s w Nowym Miszewie przez dwa dni w miesiącu. |
| Mochowo | 2003 | szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale i złom | 90 | właściciele posesji | Selektywne zbieranie na terenie gminy odbywa się raz w miesiącu. Podmiot uprawniony tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Miszewo Murowane w ciągu 2 dni zbiera selektywnie odpady opakowaniowe od mieszkańców gminy. |
| Zawidz | bd | szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale i złom – w 2005 roku | Selektywna zbiórka funkcjonowała tylko przez jeden rok - 2005 | Nie dotyczy | - |
| Szczutowo | 2003 | szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale i złom | bd | właściciele posesji | Selektywne zbieranie odpadów realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SO” z Nowego Miszewa. Mieszkańcy maja możliwość zakupu trzech rodzajów worków z tworzywa sztucznego u sołtysów wsi. Odpady odbierane są raz w miesiącu. |
| Sierpc | 2004 | Szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale i złom | 100 | Budżet gminy, właściciele posesji | PHU „SO” Nowe Miszewo |
| Sierpc Miasto | 2002 | szkło, tworzywa sztuczne, papier, | 100 | Budżet Miasta | Na terenie miasta zlokalizowano 40 kompletów pojemników. Opróżniane wg potrzeb. |

Źródło: ankietyzacja gmin

## 4.4	STAN FORMALNO - PRAWNY INSTALACJI DO ODZYSKU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

### 4.4.1	Odpady komunalne

Na terenie powiatu sierpeckiego nie funkcjonują żadne instalacje służące do odzysku odpadów komunalnych.

Na obszarze charakteryzowanej jednostki administracyjnej funkcjonowały 3 instalacje do unieszkodliwiania odpadów - składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych. Obiekty te zlokalizowane są w gminach: Szczutowo, Sierpc i Mochowo. Karty składowisk według stanu na dzień 31.12.2006 roku zamieszczono w załącznikach 1-3.

### 4.4.2	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski – Wojewódzka Baza Danych, wynika, że na terenie jednostki samorządowej objętej niniejszym dokumentem działają 2 podmioty prowadzących działalność w zakresie odzysku odpadów powstających w sektorze gospodarczym. Ich wykaz zamieszczono w tabeli 12.

Tabela 12	Wykaz podmiotów prowadzących odzysk odpadów z sektora gospodarczego

| Lp. | Nazwa instalacji | Adres | Kod odpadów | Ilość odpadów przerobionych w 2006 r. [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbiornik uśredniający | Ul. Świętokrzyska 27 09-200 Sierpc | 02 07 04 | 192 |
| 2 | Linia produkcji pasz | Ul. Browarna 3 09-200 Sierpc | 02 03 80 02 03 99 | 249,5 73,3 |

Źródło: WBO Urząd Marszałkowski

# 5.	ANALIZA ZAPLANOWANYCH CELÓW I DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## 5.1	ODPADY KOMUNALNE

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego założono cele do osiągnięcia w horyzoncie czasowym krótkookresowym, obejmującym lata 2004-2007. Ze względu na okres realizacji poszczególnych celów w planach gminnych do końca 2007 r., nie będzie można wskazać ilościowych danych w zakresie wywiązania się z obowiązku realizacji jedynie trend wskazujący na możliwość realizacyjną na koniec 2007 r. Ponadto cele i zadania miały być koordynowane przez jednostki samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Analizę celów przedstawiono poniżej.

Zadania koordynowane przez jednostki szczebla wojewódzkiego

Cel – stworzenie zintegrowanej sieci instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Zadanie – Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego przewiduje wsparcie ze strony władz samorządowych województwa m.in. w zakresie:

- Podziału województwa na 9 zintegrowanych obszarów obsługi skupiających się wokół RZGO – regionalnych zakładów gospodarki odpadami. Powiat sierpecki razem z powiatem żuromińskim i mławskim  wpisany został do RZGO – Mława.

Cel nie został zrealizowany. W latach 2004-2006 nie podjęto działań w tym zakresie. Aktualnie, zgodnie z projektem „WPGO dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” region sierpecki został przypisany do obszaru płockiego.

- Działań zmierzających do osiągnięcia w skali województwa ustalonych   ustawowo poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez rozbudowę potencjału technicznego: stacje segregacji, stacje przeładunku oraz rozbudowę systemu selektywnego gromadzenia i   transportu.

Cel jest realizowany sukcesywnie w zakresie rozbudowy systemu selektywnego gromadzenia i   transportu.

- Budowy centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej odpadów ulegających biodegradacji oraz lokalnego zagospodarowania w/w odpadów w budownictwie zagrodowym i jednorodzinnym.

Cel jest realizowany sukcesywnie w zakresie lokalnego zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie zagrodowym i jednorodzinnym.

Cel – stworzenie zintegrowanego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora gospodarczego jak  i komunalnego

Zadanie – Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego zakłada budowę:

• 3-4 Centralnych Zakładów Postępowania z Odpadami Niebezpiecznymi    tzw. PLATFORM (Warszawa, Radom, Płock)

• 1 – centralnego zakładu termicznego przekształcania stałych odpadów   niebezpiecznych

• 1 – centralnego zakładu termicznego przekształcania płynnych odpadów  niebezpiecznych

• 1-3 Centralnych zakładów fizykochemicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych

• składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów azbestowych

Brak informacji na temat realizacji tych zadań na szczeblu wojewódzkim

Cel – zmniejszenie wytwarzania odpadów poprodukcyjnych oraz zwiększenie stopnia ich odzysku i powtórnego wykorzystania

Zadania – Powyższy nadrzędny cel w sektorze gospodarczym możliwy jest do osiągnięcia poprzez wiele różnych zadań technicznych, organizacyjnych oraz kontrolno-nadzorujących w tym:

• utworzenie Centrum Organizacji Gospodarki Odpadami

• wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów oraz metod ich zagospodarowania – bazy danych

• prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów  posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów

• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych zwłaszcza do małych i średnich podmiotów – punkt konsultacyjny przy Urzędzie  Marszałkowskim

Brak informacji w zakresie realizacji powyższych zadań. Jednakże w zakresie prowadzenia kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów  posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów należy stwierdzić, że zgodnie z ustawodawstwem zadanie to prowadzi WIOŚ.

Zadania koordynowane przez jednostki samorządu powiatowego

Cel – działania integrujące na szczeblu regionalnym

Zadanie – W sytuacji powstawania Regionalnego zakładu gospodarki odpadami obsługującego obszar kilku powiatów niezbędne będą działania integrujące, aby instalacja ta była przedsięwzięciem wspólnym, a nie komercyjnym.

Zadanie realizowane w sposób ciągły

Cel – działania integrujące na obszarze powiatu

Zadanie – Wszelkie zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami są bardziej efektywne, jeśli rozwiązywane są w skali międzygminnej a nie przez pojedyncze gminy. Powiat jako jednostka samorządowa powinien w tym zakresie przejąć rolę inspirującą, koordynującą i mediacyjną dla zintegrowania gmin do wspólnych przedsięwzięć.

Zadanie realizowane w sposób ciągły

Cel – Inspirowanie działań do racjonalnej gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Zadanie – Przy wydawaniu decyzji oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniać rygorystycznie wymogi ustawowe oraz standardy i wskaźniki środowiskowe zawarte w niniejszym planie jak i planach wyższego szczebla opierając się następującej hierarchii postępowania:

• zapobieganie powstawaniu odpadów

• odzysk, wykorzystanie odpadów

• unieszkodliwianie odpadów

• składowanie tylko tych odpadów, których unieszkodliwianie w inny sposób jest niemożliwe.

Kontrolować bieżąco realizację wydanych decyzji i pozwoleń.

Zadanie realizowane w sposób ciągły. W 2005 roku deponowanych na składowiskach było26% odpadów w stosunku do 2002 r. kiedy to deponowanych na składowiskach było 33,3% odpadów. Również ilość odpadów poddanych odzyskowi zwiększyła się z poziomu 66,6% w 2002 r. do 73% w 2005 roku.

Cel – Wzorcowe postępowanie z odpadami w jednostkach podległych samorządowi powiatowemu

Zadanie – Obiekty użyteczności publicznej, szpital, szkoły, Dom Opieki Społecznej itp. powinny być wyposażone w pojemniki do zbiórki selektywnej odpadów stanowiąc przykład do naśladowania dla innych właścicieli nieruchomości.

Zadanie realizowane w sposób ciągły.

Cel – Stała edukacja ekologiczna

Zadanie – Organizowanie różnych form edukacji ekologicznej w szkołach podległych nie tylko starostwu, poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, wycieczki, wystawy, spotkania itp. Doświadczenie wykazało, że  młodzież łatwiej przyswaja nowe spojrzenie na ochronę środowiska m.in. poprzez zbiórkę selektywną i przekazuje je rodzicom i dziadkom, wpływając na zmianę ich nawyków.

Zadanie realizowane w sposób ciągły.

Cel – Właściwe postępowanie z wybranymi odpadami – współpraca z:

Zadanie

- Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego – demontaż pokryć dachowych z płyt azbestocementowych

- Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – zagospodarowanie padłych zwierząt

Zadanie realizowane w sposób ciągły. Aktualnie na terenie powiatu została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Zinwentaryzowane wyroby nie były usuwane. W zakresie padłych zwierząt, wszystkie gminy posiadają podpisaną umowę na odbieranie przez firmę „Hetman”.

Zadania koordynowane przez jednostki samorządu gminnego

Cel – Objęcie obsługą wszystkich mieszkańców gminy

Aktualnie szereg gmin wiejskich powiatu posiada niedostateczny stopień  obsługi mieszkańców w zakresie gromadzenia i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych np. gmina Szczutowo, Mochowo i Sierpc po  ok. 50%. Powyższa sytuacja generuje powstawanie dzikich wysypisk odpadów

Zadania

w okresie krótkoterminowym do 2007 r. – objąć obsługą 95% mieszkańców terenów wiejskich

Powyższe można osiągnąć poprzez:

- wykorzystanie uprawnień ustawowych gmin

- zwiększenie nadzoru i kontroli nad skutecznością usług świadczonych przez firmy wywozowe

- wprowadzić skuteczniejsze systemy zdyscyplinowania mieszkańców np.: system ogólnodostępnych kontenerów stosowany przez gminę Zawidz czy też umowy cywilno - prawne pomiędzy mieszkańcami       a gminą.

Cel ten jest realizowany w gminach powiatu w różnym stopniu. Szczegółową charakterystykę podjętych działań przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13	Objęcie mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów

| Gmina | Lata [%] |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Gozdowo | 70 | 70 | 70 |
| Rościszewo | 30 | 50 | 80 |
| Mochowo | 10,7 | 28 | 38 |
| Zawidz | bd | 100 | 100 |
| Szczutowo | bd | bd | 60 |
| Sierpc | bd | 46 | 51 |
| Sierpc Miasto | bd | bd | 100 |

Źródło: ankietyzacja gmin

Jak wynika z powyższej tabeli, w latach 2004-2006 zaobserwowano systematyczny wzrost objęcia mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbierania odpadów. Nie mniej jednak wątpliwym wydaje się być objęcie w 2007 roku 95% mieszkańców wsi systemem zorganizowanego zbieraniai odpadów niesegregowanych do 2007 roku.

Cel – Zapobieganie powstawaniu odpadów

Na zapobieganie powstawania odpadów komunalnych władze samorządowe mają niewielki wpływ. KPGO zakłada, że w okresie przynajmniej 5-lat dominować będą postawy konsumpcyjne – wzrastać będzie wskaźnik nagromadzenia.

Ograniczenie ilości odpadów osiągalne jest natomiast w sektorze gospodarczym poprzez wprowadzanie nowych technologii mniej odpadotwórczych.

Zadania:

- prowadzić stałą kampanię edukacyjną wśród młodzieży i osób dorosłych kreującą proekologiczne zachowania

- wykorzystując uprawnienia ustawowe wpływać na zwiększenie nadzoru nad jednostkami handlowymi zobowiązanymi do dysponowania odpowiednią ilością towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku

Brak informacji na temat realizacji celów na terenie powiatów.

Cel – Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko

Przewodnim celem nowoczesnej gospodarki odpadami jest sukcesywne zmniejszanie strumienia odpadów kierowanych na składowiska. W perspektywie 2010 – 2014 roku musi w Polsce nastąpić zmiana sposobu zagospodarowania odpadów. Składowiska dotychczas dominujące muszą być zdegradowane do roli ostatniego ogniwa przyjmującego wyłącznie tylko te odpady, które nie można zagospodarować w inny sposób.

Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez odzysk i recykling odpadów

Zadanie w okresie krótkoterminowym do 2007 r.

- osiągnięcie 50% odzysku i 25% recyklingu odpadów opakowaniowych ogółem w tym:

• opakowania z papieru i tektury 		– 25%

• opakowania kompozytowe 		– 25%

• opakowania z tworzyw sztucznych 	– 25%

• opakowania szklane 			– 40%

• opakowania stalowe 			– 20%

• opakowania aluminiowe 			– 40%

- osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych:

• odpady biodegradowalne 			– 35%

• odpady niebezpieczne 			– 15%

• odpady wielkogabarytowe 		– 20%

• odpady budowlane 			– 20%

- deponowanie na składowiska nie więcej niż 75% wytwarzanych odpadów komunalnych

W PGO dla powiatu sierpeckiego, określono, że procesom odzysku w 2007 roku powinny zostać poddane następujące ilości odpadów opakowaniowych:

- opakowania z papieru i tektury – 964 Mg,

- opakowania wielomateriałowe – 107 Mg,

- opakowania z tworzyw sztucznych – 372 Mg,

- opakowania ze szkła – 783 Mg,

- opakowania ze stali – 89 Mg,

- opakowania z aluminium – 26 Mg.

Jak wynika z tabeli 3 niniejszego opracowaniu, procesom odzysku poddano:

- opakowania z papieru i tektury – 29,6Mg tj. 3%,

- opakowania z tworzyw sztucznych – 41,572 Mg tj. 11,2%,

- opakowania ze szkła – 144,254 tj. 18,42% Mg,

- opakowania ze stali – 11,814 Mg tj. 13,26%,

- opakowania z aluminium – 0 Mg.

Należy nadmienić, że obecnie, w obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872 z 2005 r.)  opakowania wielomateriałowe nie  zostały uwzględnione, natomiast dodano opakowania z materiałów naturalnych. W  związku z powyższym opakowania wielomateriałowe nie będą przedmiotem analizy.

Jak wynika z powyższego zestawienia wątpliwym wydaje się być osiągnięcie zapisanego celu w zakresie spełnienia poziomu odzysku odpadów opakowaniowych na terenie powiatu.

W przypadku wypełnienia poziomów odzysku i recyklingu w zakresie pozostałych odpadów również  stwierdzono trudności:

- w zakresie odpadów ulegających biodegradacji nie prowadzone są działania, jedynie w gminie Rościszewo i Gozdowo funkcjonują przydomowe kompostowniki. W Gozdowie 30% mieszkańców posiada przydomowe kompostowniki. Ponadto gmina w Regulaminie dotyczącym utrzymania zasad porządku i czystości określiła zasady postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji.

- w zakresie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych nie odnotowano podjętych działań, za wyjątkiem gmin Szczutowo i Gozdowo. W gminie Szczutowo funkcjonuje system zbierania baterii w szkołach – rozmieszczone jest 6 specjalistycznych pojemników do gromadzenia baterii. Nie ma danych na temat ilości zebranych odpadów. System obsługiwany jest przez Organizacje Odzysku REBA. W gminie Gozdowo zbieranie zużytych baterii prowadzone jest w szkołach oraz w Urzędzie Gminy. Średnio rocznie zbiera się ok. 5-6 kg zużytych baterii, które są przekazywane do firmy organizujących zbiórkę tj.: „SO” Józef Sobiesiak. Ponadto w Gozdowie funkcjonuje specjalistyczny pojemnik o pojemności 110 l do zbiórki zużytych świetlówek dla potrzeb Urzędu Gminy. Jednakże istnieje możliwość zbierania również zużytych świetlówek od mieszkańców. Rocznie powstaje ok. 10 świetlówek, które są przekazywane firmie, która posiada stosowne decyzje na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych.

- nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych,

- nie prowadzi się zbierania gruzu budowlanego, za wyjątkiem gminy Gozdowo. Na terenie gminy funkcjonuje zbieranie tych odpadów na indywidualne zgłoszenie mieszkańców. Zbieranie jest prowadzona przez firmy odpłatnie.

Tak więc wątpliwym wydaje się osiągnięcie założonych celów na terenie powiatu.

Obecnie na składowiskach odpadów deponuje się 88% wytwarzanych odpadów, tj. 7 576,3 Mg. Wydaje się możliwe spełnienie tego warunku na koniec 2007 roku, jednak muszą zostać zintensyfikowane działania w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

Cel – Pozyskanie odpadów opakowaniowych

Pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych do roku 2007 jest możliwe poprzez:

Zadania

- selektywną zbiórkę odpadów u „źródła” w kolorowych workach foliowych na obszarach wiejskich

- selektywną zbiórkę odpadów w ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawach na obszarze miast i w miejscowościach o zwartej zabudowie typu miejskiego

- zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, organizacja selektywnej zbiórki należy do obowiązków gmin (zakupienie worków i pojemników oraz wywóz odpadów do sortowni)

- prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego, na terenie powiatu w 2007 r. oszacowano, że zostanie wytworzonych ogółem 4 681 Mg odpadów opakowaniowych. Założono, że w 2007 roku pozyskanie zostanie 50% odpadów tj. 2 340,5Mg. Aktualnie z terenu powiatu zostało zebranych ogółem 269,34 Mg, co stanowi 11,5% szacowanej ilości. Wobec powyższego wątpliwym wydaje się być osiągnięcie tego celu na koniec 2007 r. bez zintensyfikowania działań w tym zakresie.

Cel – Redukcja odpadów biodegradowalnych

Sukcesywna redukcja odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach do poziomu 35% w 2007 r. i ok. 50% w 2012 r. oraz komunalnych osadów ściekowych do 55% jest możliwa poprzez:

Zadania

Odpady biodegradowalne podlegają szybkim procesom zagniwania stąd konieczność krótkiego czasu ich gromadzenia i szybkiego przekazania do recyklingu organicznego. W związku z powyższym w oparciu o plany wyższego szczebla zakłada się aby:

- odpady biodegradowalne z terenów wiejskich oraz częściowo z budownictwa jednorodzinnego były zagospodarowywane lokalnie – przydomowe, przyzagrodowe kompostowanie

- odpady biodegradowalne z terenów miejskich gromadzić selektywnie w specjalnych pojemnikach kompostowych i wywozić do kompostowni

- odpady z terenów zieleni i komunale osady ściekowe powinny być wspólnie kompostowane w ramach recyklingu organicznego

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych należy do zadań gmin.

W zakresie odpadów ulegających biodegradacji stwierdzono, że cel nie jest praktycznie realizowany. Jedynie w gminach Gozdowo i Rościszewo funkcjonują indywidualne kompostowniki, ale brak jest informacji odnośnie ilości odpadów poddanych odzyskowi.

W zakresie osadów ściekowych cel został osiągnięty (tabela 4). W 2006 roku wytworzono 115,12 Mg osadów ściekowych, natomiast przekazano odbiorcom 73%.

Cel – Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych

Pozyskanie 15-50% odpadów niebezpiecznych, 20-50% odpadów wielkogabarytowych oraz innych jest możliwe poprzez:

Zadania

Wzorem państw UE oraz zgodnie z zaleceniami KPGO oraz WPGO proponuje się urządzić w każdej gminie:

- Centrum recyklingu, czyli zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia. Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić – dowozić przeważnie bezpłatnie różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku odpadów poużytkowych – umożliwiając pozyskanie znacznie większej gamy surowców niż ogólnodostępne trójpojemnikowe zestawy na odpady opakowaniowe.

- Centra recyklingu mogą przyjmować niewielkie ilości odpadów budowlanych oraz motoryzacyjnych od ludności

- Centra recyklingu mogą też przyjmować odpady niebezpieczne od małych i średnich podmiotów gospodarczych, ale odpłatnie  na zasadzie usługi.

Cel nie został zrealizowany. Szczegółowe informacje zostały przedstawione przy omawianiu celu „Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko”.

Cel – Gromadzenie odpadów zmieszanych

Odpady zmieszane muszą być gromadzone czasowo w różnego rodzaju pojemnikach współpracujących ze specjalistycznymi samochodami do wywozu odpadów. Nie wolno gromadzić odpadów w antysanitarnych betonowych śmietnikach i przeładowywać ich ręcznie na samochody skrzyniowe.

Zadania

- Częstotliwość wywozu dla warunków klimatycznych Polski przyjmuje się jako optymalną:

• dla centrów usługowo-handlowych – codziennie

• dla budownictwa zwartego i osiedlowego – 2 x w tygodniu

• dla budownictwa jednorodzinnego – 1 x w tygodniu

• dla budownictwa zagrodowego – 2 x w miesiącu

- typowe pojemniki:

• 110 – 240 l – budownictwo jednorodzinne i zagrodowe

• 1,1 – 2,2 m3 – budownictwo wielorodzinne

• kontenery KP-7 m3 – tereny otwarte i zakłady gospodarcze

- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i korzystania z usług wywozowych przez zakład posiadający zezwolenie gminy

- gmina ma prawo do ustalenia rodzaju pojemników, wymagań dotyczących ich rozmieszczenia i utrzymania oraz częstotliwości opróżniania

- właściciel nieruchomości płaci za wywóz faktycznej ilości odpadów      a nie za „wywrót pojemnika” w związku z powyższym powinien mieć możliwość dobrania wielkości pojemnika stosownie do ilości wytwarzanych odpadów w okresie międzywywozowym.

Cel ten jest realizowany sukcesywnie. Np. w gminie Gozdowo zasady gromadzenia odpadów, rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych i  oraz rodzaje i kolorystyka pojemników i worków do selektywnego gromadzenia odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku. Firmy wywozowe, posiadające zezwolenie na odbieranie i transport odpadów, zgodnie z wymaganiami Zarządzenia 31/2006 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 2 sierpnia2006 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gozdowo, powinny obsługiwać mieszkańców zgodnie z zapisami w powyższym regulaminie.

Cel – Wywóz odpadów

Przy wywozie odpadów należy kierować się minimalizacją kosztów, które aktualnie są dominującym udziałem ok. 60-70% kosztów ogólnych zagospodarowania odpadów. Średni koszt transportu odpadów samochodem      8 tonowym wynosi ok.

• 16 zł/km – komercyjne firmy transportowe lub ok. 100zł/Mg

•   3 zł/km – samochody gminne lub związkowe

Zadania

- dobierając wywoźnika należy analizować posiadany tabor samochodowy: ładowność, możliwość zagęszczania odpadów, współpraca z pojemnikami

- likwidacja składowisk gminnych przeznaczonych do zamknięcia spowoduje znaczący wzrost odległości do RZGO – Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami. Według KPGO przy odległościach powyżej 30 km należy stosować przeładunek odpadów do pojazdów wysokotonażowych

- wywóz odpadów zmieszanych powierza się zazwyczaj różnym firmom komercyjnym działającym w oparciu o wymagane pozwolenia pozyskane w drodze przetargu

- wywóz odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej wskazane byłoby powierzyć jednemu wywoźnikowi z całego powiatu podległemu bezpośrednio samorządowym jednostkom gminnym.

Zadanie realizowane w sposób ciągły. Zasady wywozu odpadów znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Cel – Rekultywacja zamkniętych składowisk

Obszary zdegradowane w wyniku wykorzystania ich pod składowiska odpadów powinny być zrekultywowane

Zadanie

Według „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego” na obszarze powiatu sierpeckiego występują dwa składowiska odpadów zamknięte na początku lat dziewięćdziesiątych: Bonisław gm. Gozdowo i Dąbkowa Parowa gm.  Szczutowo.

Zgodnie z informacja uzyskaną z Urzędu Gminy Gozdowo (Sprawozdanie z realizacji PGO dla gminy Gozdwo), składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane w 1992 r. Brak informacji dotyczących rekultywacji składowiska Dąbkowa Parowa gm.  Szczutowo.

Cel – Zamykanie składowisk gminnych

Składowiska gminne, które w wyniku Przeglądu Ekologicznego ocenione zostały negatywnie jako nie spełniające obecnych wymogów ustawowych  muszą być dostosowane do obowiązujących standardów lub zlikwidowane.

Zadania

Na obszarze powiatu występują trzy składowiska gminne

- Rachocin gm. Sierpc – Ocena pozytywna, eksploatacja do wypełnienia zapełnianej kwatery, planowany termin zamknięcia ok. 2020 rok oraz uruchomienie nowej na okres kolejnych 20 lat

- Gozdy gm. Mochowo – ocena pozytywna, eksploatacja  po spełnieniu wymogów ustawowych, zamknięcie 2012r. Możliwość budowy innych instalacji na obecnym obiekcie

- Całownia gm. Szczutowo, ocena negatywna, zamknięcie 2004 r.

Ustawowy termin porządkowania istniejących składowisk:

• 31 grudnia 2005 r. – dostosowanie do wymagań

• 31 grudnia 2009 r. – przebudowa w oparciu o nowe pozwolenie na budowę

Zadanie realizowane w sposób ciagły.

Składowisko w Całownii zostało zamknięte decyzją Starostwa Powiatowego w Sierpcu z dnia 2 września 2003 roku2003.09.02. (RO.7643-3/03) oraz decyzja zmieniającą z dnia 06.09.2005 r. (ZŚ.7643-1/05). Zaprzestano składowania odpadów 13 października 2006 roku. Ze względów ekonomicznych rozważa się wydobycie odpadów i przetransportowanie na inne składowisko.

Cel – Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych

Stworzenie zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na obszarze powiatu sierpeckiego i zainteresowanych gmin powiatów sąsiednich.

Zadania

• kontynuacja eksploatacji kwatery składowiska w Rachocinie do czasu wypełnienia;

•   rozbudowa składowiska w Rachocinie w ramach Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów obejmująca:

- sortownię odpadów,

- kompostownię odpadów biodegradowalnych,

- kwaterę składowania odpadów pozostałych

•  pozyskiwanie i dowóz odpadów do MZZO w Rachocinie w ramach własnych Zakładów lub powierzenie jednej firmie.

Powyższe spowoduje:

- generowanie zysków ze sprzedaży surowców wtórnych, a nie tylko ponoszenie kosztów

- utrzymanie własnego zakładu zagospodarowania odpadów i własnego wywoźnika,

pozwoli na sprawowanie wymaganej   KPGO pełnej kontroli nad zagospodarowaniem odpadów

-	zarządzanie przez Zakład – gminnymi zbiorczymi punktami selektywnego gromadzenia odpadów.

Przedsięwzięcie powyższe jest zgodne z:

•  Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 pkt 6

gminy organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych przydatnych do odzysku

• Art. 3 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy

gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

• Planem gospodarki odpadami województwa mazowieckiego.

Zadanie realizowane w sposób ciągły.

# 6.	REALIZACJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I POZAINWESTYCYJNYCH NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO W LATACH 2004 – 2006

Stan realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2004-2006 przedstawiono w tabeli 14.

Tabela 14	Realizowane lub zrealizowane zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu sierpeckiego w latach 2004-2006

| Lp. | Zadanie | Planowany termin realizacji wg PGO | Koszt przewidziane [tys. zł] | Koszty poniesione w latach 2004-2006 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Wyposażenie nieruchomości nieobjętych zorganizowanym systemem wywozu w pojemniki 110 l | 2004-2007 | 220 | bd | bd |
| 2. | Wyposażenie nieruchomości na terenach wiejskich w kolorowe worki foliowe o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki szkła oraz tworzyw sztucznych | 2004-2007 | 10,5 | 10,8 gmina Gozdowo –pojemniki do selektywnego zbierania | budżet gminy, GFOŚiGW |
| 3. | Rozstawienie na obszarze miasta Sierpc 60 zestawów trójpojemnikowych 1,5 m3 do selektywnej zbiórki: makulatury, szkła, tworzywa | 2004-2007 | 180 | bd | bd |
| 4. | Wyposażenie nieruchomości na obszarze miasta Sierpc w pojemniki kompostowe 240 l do selektywnej zbiórki bioodpadów | 2006-2007 | 176 | bd | bd |
| 5. | Urządzanie w każdej gminie centrum recyklingu – zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych | 2006-2007 | 510 | bd | bd |
| 6. | Zamknięcie i rekultywacja składowisk | Gozdy – 2012 Całownia- 2004-2006 | - 45 | - 14 | - bd |
| 7. | Budowa sortowni odpadów w Rachocinie | 2006-2007 | 1 800 | bd | bd |
| 8. | Budowa kompostowni pryzmowej w Rachocinie | 2007 | 830 | Zadanie przewidziane do realizacji w 2007 roku |
| 9. | Dostosowanie techniczne i organizacyjne istniejącego składowiska Gozdy gm. Mochowo do wymogów prawa | 0 | 94 | bd | bd |
| 10. | Eksploatacja i monitoring składowisk odpadów | 2004-2007 | 2 820 | bd | bd |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Stała działalność informacyjno-edukacyjna dla pozyskania akceptacji społecznej do projektowanego systemu pozyskiwania i zagospodarowania odpadów 7 gmin + powiat | 2004 - 2007 | 270 | bd | Budżety gmin |
| 2. | Koszty zbierania i transportu uzależnione są od obszaru zbierania wieś, miasto, sposobu gromadzenia, sposobu transportu (zagęszczanie, nie zagęszczanie) oraz od odległości wywozu | Zadanie ciągłe | 1,47 | bd | bd |

Źródło: ankietyzacja gmin

Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami,  Starostwo powiatu sierpeckiego w latach 2004-2006, nie wydatkowało żadnych kwot.

Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2004-2006 w porównaniu z zdaniami zapisanymi w Kpgo przedstawiono w tabeli 15.

Tabela 15	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2004-2006 w porównaniu z zdaniami zapisanymi w KPGO

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji wg KPGO | Nazwa zadania/celu do osiągnięcia w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie powiatowych planów gospodarki odpadami | 2004 | Brak zapisu w PGO | „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sierpeckiego” został przyjęty Uchwałą nr 98/XVI/2004 Rady Powiatu sierpeckiego z dnia 17 maja 2004 roku. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu przedstawiono w załączniku 4 | - |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2004-2007 | Cele: - działania integrujące na obszarze powiatu, Na obszarze gmin: - pozyskanie odpadów opakowanio-wych: Pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych do roku 2007 jest możliwe poprzez: Zadania selektywną zbiórkę odpadów u „źródła” w kolorowych workach foliowych na obszarach wiejskich selektywną zbiórkę odpadów w ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawach na obszarze miast i w miejscowościach o zwartej zabudowie typu miejskiego zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, organizacja selektywnej zbiórki należy do obowiązków gmin (zakupienie worków i pojemników oraz wywóz odpadów do sortowni) prowadzenie stałej edukacji inspirujące społeczność do selektywnego gromadzenia. Budowa sortowni odpadów w Rachocinie | Zadanie realizowane w sposób ciągły. Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego, na terenie powiatu w 2007 r. oszacowano, że zostanie wytworzonych ogółem 4 681 Mg odpadów opakowaniowych. Założono, że w 2007 roku pozyskanie zostanie 50% odpadów tj. 2 340,5Mg. Aktualnie z terenu powiatu zostało zebranych ogółem 269,34 Mg, co stanowi 11,5% szacowanej ilości. W zakresie budowy sortowni odpadów nie podjęto działań – zadanie nie realizowane | bd |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2003-2006 | Cel:Stała edukacja ekologiczna Zadanie – Organizowanie różnych form edukacji ekologicznej w szkołach podległych nie tylko starostwu, poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, wycieczki, wystawy, spotkania itp. Doświadczenie wykazało, że młodzież łatwiej przyswaja nowe spojrzenie na ochronę środowiska m.in. poprzez zbiórkę selektywną i przekazuje je rodzicom i dziadkom, wpływając na zmianę ich nawyków | Zadanie realizowane w sposób ciągły, zarówno przez gminy jak również przez placówki oświatowe. | bd |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych | 2003-2006 | Cel: Objęcie obsługą wszystkich mieszkańców gminy Zadanie: - w okresie krótkoterminowym do 2007 r. – objąć obsługą 95% mieszkańców terenów wiejskich | Zadanie realizowane w sposób ciągły. W latach 2004-2006 zaobserwowano systematyczny wzrost objęcia mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów. Procent objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem wywozu odpadów jest bardzo zróżnicowany i przedstawia się następująco w 2006 r.: gmina Gozdowo – 70%, gmina Rościszewo – 80%, gmina Mochowo - 38%, gmina Szczutowo – 60%, gmina Zawidz – 100%, miasto Sierpc – 100%, gmina Sierpc – 51%. | - |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | 2004-2007 | Redukcja odpadów biodegradowalnych | Na terenie powiatu nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. W niektórych gminach (Rościszewo, Gozdowo) mieszkańcy kompostują we własnym zakresie odpady ulegające biodegradacji, natomiast nie jest prowadzona ewidencja odpadów kompostowanych we własnym zakresie. | bd |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnia odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1 460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju | 2007 | Budowa kompostowni pryzmowej w Rachocinie | Zadanie przewidziane do realizacji w 2007 roku. | - |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych – działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych | 2003- 2006 | Cel – Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko Zadania: w okresie do 2007 r.: -osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych: • odpady biodegradowalne – 35% • odpady niebezpieczne – 15% • odpady wielkogabarytowe – 20% • odpady budowlane – 20% Cel – Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych Pozyskanie 15-50% odpadów niebezpiecznych, 20-50% odpadów wielkogabarytowych oraz innych | Zadanie realizowane w mieście Sierpc na zasadzie „wystawki” | bd |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200tys.Mg w 2006 r. na poziomie kraju | - | W PGO nie określono takiego zadania | - | - |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych – działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju | 2004-2007 | Cel – Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko Zadania: w okresie do 2007 r.: -osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych: • odpady biodegradowalne – 35% • odpady niebezpieczne – 15% • odpady wielkogabarytowe – 20% • odpady budowlane – 20% Cel – Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych Pozyskanie 15-50% odpadów niebezpiecznych, 20-50% odpadów wielkogabarytowych oraz innych | Zadanie realizowane na terenie gminy Gozdowo. Brak informacji o ilości zebranych odpadów. | bd |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju | - | W PGO nie określono takiego zadania | - | - |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki celem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych – działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju | 2003-2006 | Cel – Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko Zadania: w okresie do 2007 r.: -osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych: • odpady biodegradowalne – 35% • odpady niebezpieczne – 15% • odpady wielkogabarytowe – 20% • odpady budowlane – 20% Cel – Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych Pozyskanie 15-50% odpadów niebezpiecznych, 20-50% odpadów wielkogabarytowych oraz innych | Zadanie realizowane w sposób ciągły. w zakresie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych nie odnotowano podjętych działań, za wyjątkiem gmin Szczutowo i Gozdowo. W gminie Szczutowo funkcjonuje system zbierania baterii w szkołach – rozmieszczone jest 6 specjalistycznych pojemników do gromadzenia baterii. Nie ma danych na temat ilości zebranych odpadów. System obsługiwany jest przez Organizacje Odzysku REBA. W gminie Gozdowo zbieranie zużytych baterii prowadzone jest w szkołach oraz w Urzędzie Gminy. Średnio rocznie zbiera się ok. 5-6 kg zużytych baterii, które są przekazywane do firmy organizujących zbiórkę tj.: „SO” Józef Sobiesiak. Ponadto w Gozdowie funkcjonuje specjalistyczny pojemnik o pojemności 110 l do zbiórki zużytych świetlówek dla potrzeb Urzędu Gminy. Jednakże istnieje możliwość zbierania również zużytych świetlówek od mieszkańców. Rocznie powstaje ok. 10 świetlówek, które są przekazywane firmie, która posiada stosowne decyzje na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. | - |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju | - | W PGO nie określono takiego zadania | - | - |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE | 2004-2012 | Dostosowanie techniczne i organizacyjne istniejącego składowiska Gozdy gm. Mochowo do wymogów prawa | Zadanie przewidziane do realizacji w okresie do 2012 | - |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE | 2003-2012 | Zamknięcie i rekultywacja składowisk | Zadanie w trakcie realizacji. Składowisko w Całownii zostało zamknięte decyzją Starostwa Powiatowego w Sierpcu z dnia 2 września 2003 roku2003.09.02. (RO.7643-3/03) oraz decyzja zmieniającą z dnia 06.09.2005 r. (ZŚ.7643-1/05). Zaprzestano składowania odpadów 13 października 2006 roku | 14,0 |
| Zadania nie wskazane w KPGO a zapisane i realizowane w PGO |
| 15. | - | - | Wyposażenie nieruchomości nieobjętych zorganizowanym systemem wywozu w pojemniki 110 l | Zadanie realizowane w sposób ciągły | bd |
| 16. | - | - | Wyposażenie nieruchomości na terenach wiejskich w kolorowe worki foliowe o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki szkła oraz tworzyw sztucznych | Zadanie realizowane w sposób ciągły przez właścicieli posesji | bd |
| 17. | - | - | Rozstawienie na obszarze miasta Sierpc 60 zestawów trójpojemnikowych 1,5 m3 do selektywnej zbiórki: makulatury, szkła, tworzywa | Zadanie realizowane w sposób ciągły | bd |
|  |  |  | Wyposażenie nieruchomości na obszarze miasta Sierpc w pojemniki kompostowe 240 l do selektywnej zbiórki bioodpadów | Zadanie nie realizowane | - |
|  |  |  | Urządzanie w każdej gminie centrum recyklingu – zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych | Zadanie nie realizowane | - |
| Gospodarka odpadami opakowaniowymi |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku | 2003-2014 | Cele: - działania integrujące na obszarze powiatu, Na obszarze gmin: - pozyskanie odpadów opakowanio-wych: Pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych do roku 2007 jest możliwe poprzez: Zadania selektywną zbiórkę odpadów u „źródła” w kolorowych workach foliowych na obszarach wiejskich selektywną zbiórkę odpadów w ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawach na obszarze miast i w miejscowościach o zwartej zabudowie typu miejskiego zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, organizacja selektywnej zbiórki należy do obowiązków gmin (zakupienie worków i pojemników oraz wywóz odpadów do sortowni) prowadzenie stałej edukacji inspirujące społeczność do selektywnego gromadzenia. | Realizacja zadania – pkt 2. sektor komunalny | bd |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych | 2003-2014 | Budowa sortowni odpadów w Rachocinie | Zadanie nie realizowane | - |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu | 2003-2014 | W PGO nie określono takiego zadania | - | - |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej | 2003-2014 | Cel:Stała edukacja ekologiczna Zadanie – Organizowanie różnych form edukacji ekologicznej w szkołach podległych nie tylko starostwu, poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, wycieczki, wystawy, spotkania itp. Doświadczenie wykazało, że młodzież łatwiej przyswaja nowe spojrzenie na ochronę środowiska m.in. poprzez zbiórkę selektywną i przekazuje je rodzicom i dziadkom, wpływając na zmianę ich nawyków | Realizacja zadania – pkt.3 sektor komunalny | koszt zadania – pkt.3 sektor komunalny |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi | 2003-2014 | W PGO nie określono takiego zadania | Gospodarka odpadami opakowaniowymi stanowi integralny rozdział w opracowanym PGO dla powiatu kwidzyńskiego | - |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i i instalacji do segregacji odpadów | 2003-2014 | W PGO nie określono takiego zadania | - | - |
| Sektor gospodarczy |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych | 2003-2006 | W PGO nie określono takiego zadania | - | - |
| 2. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców | 2004-2006 | W PGO nie określono takiego zadania | - | - |
| 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych | 2003-2014 | W PGO nie określono takiego zadania | Na terenie powiatu nie funkcjonują składowiska odpadów | - |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych | 2003-2009 | W PGO nie określono takiego zadania | Na terenie powiatu nie funkcjonują składowiska odpadów | - |
| Odpady niebezpieczne |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw | 2003-2014 | W PGO nie określono takiego zadania | - | - |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003-2010 | Urządzanie w każdej gminie centrum recyklingu – zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych | Zadanie nie realizowane | - |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 2003-2014 | W PGO nie określono takiego zadania | Powstające odpady niebezpieczne są przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, w związku z tym nie istnieje potrzeba budowy takiego zakładu na terenie gminy | - |

Źródło: ankietyzacja gmin i starostwa powiatowego

# 7.	OCENA SYSTEMU MONITORINGU

Podstawą monitoringu realizacji Planu… jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, zmiany presji na środowisko oraz stan świadomości społeczeństwa. W celu nadzoru nad realizacją przyjętego Planu… przedstawiono zamieszczone w przedmiotowym dokumencie wskaźniki służące do oceny stopnia realizacji założonych zadań.

Tabela 16	Wskaźniki monitoringu stopnia realizacji celów i zadań określonych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego

| Lp. | Wskaźnik | Stan wyjściowy (rok 2002) | Stan na dzień 31.12.2006 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| S e k t o r k o m u n a l n y |
| 1. | Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok | bd Mg/M/rok | 0,153 Mg/M/rok |
| 2. | Stopień mieszkańców objęty zorganizowanym systemem wywozu | Szczutowo -50%, Mochowo- 50%, Sierpc – 50% | Gozdowo–70%, Rościszewo–80%, Mochowo-38%, Szczutowo - 60%, Zawidz –100%, miasto Sierpc – 100%, gmina Sierpc – 51% |
| 3. | Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach | 100% | 88% |
| 4. | Zamknięte i zrekultywowane składowiska nie spełniających wymogów ochrony środowiska | 0 | 1 w trakcie rekultywacji |
| 5. | Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów | bd | bd |
| 6. | Gminy objęte systemem selektywnej zbiórki | 1 | 7 |
| 7. | Odzysk odpadów opakowaniowych | 0 | 9,7% |
| 8. | Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów biodegradowalnych pochodzących od ludności i z terenów zielonych | 0 | 0 |
| 9. | Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe osadów ściekowych | 0 | 11,64% |
| 10. | Pozyskanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | 0 | 0 |
| 11. | Pozyskanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych | 0 | 0 |
| 12. | Pozyskanie odpadów budowlanych ze strumienie odpadów komunalnych | 0 | 0 |
| S e k t o r g o s p o d a r c z y i o d p a d y n i e b e z p i e c z n e |
| 13. | Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym | 29 573,569 | 51 034,5 |
| 14. | Ilość odpadów poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | 29 532,969 | bd |
| 15. | Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze gospodarczym | 17,167. | 3 750,155 |
| 16. | Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | 16,902 | bd |
| 17. | Liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami | bd | bd |
| 18. | Liczba podmiotów gospodarczych z wdrożonym systemem zarządzania środowiskiem ISO 14000 | bd | bd |
| 19. | Stopień likwidacji azbestocementowych pokryć dachowych | 0 | 0 |
| P o d n o s z e n i e s t a n u ś w i a d o m o ś c i, e d u k a c j a e k o l o g i c z n a |
| 1. | Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, w tym gospodarki odpadami | bd | bd |
| 2. | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | bd | bd |
| 3. | Udział społeczeństw w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | bd | bd |
| 4. | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska, palenie odpadów na posesjach) | bd | bd |

Źródło: ankietyzacja gmin

# 8.	PODSUMOWANIE

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego obejmuje okres lat 2004-2006. Analiza stanu aktualnego przedstawionego w Sprawozdaniu… wraz z analizą zapisanych w Planie… celów i zadań pozwoliła na określenie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz przedstawienie słabych i mocnych stron w tym zakresie.

Stwierdzono, że na terenie charakteryzowanej jednostki zostały podjęte i kontynuowane zadania w zakresie objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu oraz selektywnego zbierania odpadów (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale i złom). Na terenie miasta Sierpca zbierane są odpady wielkogabarytowe na zasadzie „wystawki”. Prowadzone jest również zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Na terenie gmin Szczutowo i Gozdowo zbierane są zużyte baterie oraz świetlówki. Również prowadzone były akcje edukacji ekologicznej mające na celu dotrzeć do jak najbardziej szerokiego grona odbiorców. Zostały także podjęte działania w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Na terenie gminy Gozdowo funkcjonuje zbieranie odpadów budowlanych na indywidualne zgłoszenie mieszkańców. Zbieranie jest prowadzona przez firmy odpłatnie

Natomiast nie podjęto jeszcze działań w zakresie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych w pozostałych gminach powiatu, odpadów budowlanych (za wyjątkiem Gozdowa) oraz odpadów ulegających biodegradacji .Nie wskazano punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów (za wyjatkiem Szczutowa i Gozdowa) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, za wyjątkiem gmin (Gozdowa i Zawidza).

Analizując zapisy Planu gospodarki odpadami dla powiatu sierpecikego należy także zwrócić uwagę na fakt, że część ze sformułowanych w nim zadań i celów wymaga weryfikacji. Sytuacja taka podyktowana jest między innymi zmianą przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami oraz dokumentów wyższego rzędu, a zwłaszcza nowelizacją Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (obecnie obowiązuje dokument z 2006 r.) oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 -2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 - projekt. Z całą pewnością weryfikacji wymagają także niektóre ze wskaźników monitoringu Planu…, bowiem pozyskanie informacji na ich temat jest niezwykle trudne. Wskazane byłoby, aby wskaźniki te opierały się o źródła powszechnie dostępne, łatwe do weryfikacji, (np. Główny Urząd Statystyczny).

# SPIS TABEL

Tabela 1	Ilości i rodzaje odpadów zebranych z terenu powiatu sierpeckiego w latach 2004-2006 wraz ze sposobami postępowania	9

Tabela 2	Ilości odpadów zebranych w wyniku selektywnej zbiórki z uwzględnieniem frakcji	12

Tabela 3	Ilości odpadów opakowaniowych zebranych z terenu powiatu sierpeckiego w latach 2004-2006 z uwzględnieniem ilości przekazanych do odzysku, w tym recyklingu	14

Tabela 4	Zestawienie informacji na temat rodzaju i ilości oraz sposobów postępowania z odpadami powstającymi w oczyszczalniach ścieków  na terenie powiatu sierpeckiego w latach 2004- 2006	16

Tabela 5	Ilości odpadów z sektora gospodarczego wytworzone w latach 2004-2006	17

Tabela 6	Ilość odpadów wytwarzana w powiecie sierpeckim w układzie gminnym w latach 2005-2006	18

Tabela 7	Ilości odpadów w poszczególnych grupach wytwarzane przez wytwórców odpadów z sektora gospodarczego	19

Tabela 8	Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w powiecie sierpeckim w latach 2004-2005			20

Tabela 9	Zestawienie informacji na temat odpadów zawierających azbest w poszczególnych gminach powiatu sierpeckiego	22

Tabela 10	Sposób zbierania odpadów z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury na terenie powiatu sierpeckiego	26

Tabela 11	Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu sierpeckiego	27

Tabela 12	Wykaz podmiotów prowadzących odzysk odpadów z sektora gospodarczego	29

Tabela 13	Objęcie mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów	33

Tabela 14	Realizowane lub zrealizowane zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu sierpeckiego w latach 2004-2006	41

Tabela 15	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2004-2006 w porównaniu z zdaniami zapisanymi w KPGO	43

Tabela 16	Wskaźniki monitoringu stopnia realizacji celów i zadań określonych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego	52

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1 	Karta składowiska odpadów w m. Rachocin - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Załącznik 2 	Karta składowiska odpadów w m. Gozdy - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Załącznik 3 	Karta składowiska odpadów w m. Całownia - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Załącznik 4 	Przebieg uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu

Załącznik 1	Karta składowiska odpadów w m. Rachocin - stan na dzień 31 grudnia 2006r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rachocinie |
| 1.2 | Gmina |  | Sierpc |
| 1.3 | Powiat |  | sierpecki |
| 1.4 | Województwo |  | mazowieckie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | 776-000-08-19 |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Miasta Sierpc Ul. Piastowska 11A 09-200 Sierpc |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Miasta Sierpc Ul. Piastowska 11A 09-200 Sierpc |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 09-200 Sierpc Ul. Traugutta 33 Jednostka Samorządu Terytorialnego |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 610 017 379 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 776-000-08-19 |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | tak |
| 1.18 | Liczba kwater | szt. | 2 |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | szt. | - |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | nie |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | tak |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | nie |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | nie |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | AN/V/1852/909/83 z dnia 27.06.1983 r. Wojewoda Płocki |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | - |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | UAN/IV/83/81/27/86 z dnia 31.10.1986 r. Wojewoda Płocki |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | ANB 7351-4/3/96 z dnia 20.12.1996 r. – Wojewoda Płocki |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Z dn. 02.07.2001 r. zmieniany decyzją WSR-P/6620/8/2003 przedłozony w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w dniu 02.07.2002 r. uzupełniony w dn. 20.10.2003 r. |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.7 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania | - |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.12 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | - |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok | - |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego | - |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji. Podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | - |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia | 2009 |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | RO7643-1/03 Decyzja WŚR-P/6620/8/2003 z dnia 30.06.03 wojewody Mazowieckiego zmieniająca decyzję WŚR-R/6620/34/04 z dn. 25.01.04 zmieniona decyzją WŚR-P/6620/21/05 z dnia 20.01.2005 r. |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Mazowiecki z dnia 30.,06.2003 WŚR-P/6620/8/2003 |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | - |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | tak |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | tak |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | nie |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | tak |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | tak |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | tak |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | tak |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 538010,00 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 322806,00 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 2152004,00 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 |  |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | nie |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | nie |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Folia 2mm |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Piasek, żwir – uśredniony współczynnik filtracji – 9,0 m/dobę |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Tworzywa sztuczne Kol. Główny Ø200 mm, Kol. Boczne Ø100 mm, |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | Ok. 5% |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Rów opaskowy wzdłuż I niecki |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | 2 zbiorniki – 130 m3 |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | - |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Częściowo zraszanie w systemie p/poż |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | nie |
| 4.9 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Nie |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | tak |
| 4.10 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | częściowy |
|  |  | Szerokość pasa [m] | Ok. 10 m |
| 4.11 | Ogrodzenie | [tak/nie] | tak |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | tak |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | tak |
| 4.14 | Waga | [tak/nie] | tak |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | tak |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | 20 02 02; 17 09 04; piasek i żwir |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | tak |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | - |
|  |  | Wody podziemne | tak |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | tak |
|  |  | Wody odciekowe | tak |
|  |  | Wody podziemne | tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | tak |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić 0 |  |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić 0 |  |
| 6. | Odpady |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | nie |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 02 01 03; 02 07 04; 17 01 82; 17 06 01; 17 06 05; 17 09 04; 19 08 01; 19 08 02; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03 20 03 99; 15 01 07; 15 01 01; 15 01 02 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | tak |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | 20 01 01; 20 01 02; 20 01 39; 20 01 40 sprzedaż innym odbiorcom, 17 09 04; 20 01 02; 20 01 38 wykorzystanie gospodarcze na składowisku |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | - |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 6454,00 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 114,30 |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 5 820,00 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 2693,70 |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 7 219,60 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1 594,60 |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 6 558,30 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 2 258,40 |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |

Źródło: informacje Urzędu Miasta w Sierpcu

Załącznik 2	Składowisko odpadów w m. Gozdy, gmina Mochowo

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów komunalnych w m. Gozdy |
| 1.2 | Gmina |  | Mochowo |
| 1.3 | Powiat |  | Sierpc |
| 1.4 | Województwo |  | mazowieckie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | TAK |
| 1.18 | Liczba kwater | szt. | VI |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | szt | III-IV |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | szt. | - |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | NIE |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | TAK |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | NIE |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | NIE |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | NIE |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Urząd Gminy w Sierpcu 30.10.1992r. AG.K.7331/12/92 |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie dotyczy |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Urząd Rejonowy w Sierpcu 26.01.1993r. URS/ANB/7351/4/93 |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Urząd Wojewódzki w Płocku 31.03.1994r. OS.I.7635-1/10/94 |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Sierpcu 05.04.2002r. R.O.7643/3/02 |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Starostwo Powiatowe w Sierpcu 29.12.2003r. R.O.7643/4/03 |
| 2.7 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | NIE |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania | 2006-2007 |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.12 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Wykonano wagę oraz instalację do odgazowania składowiska |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. |  |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego |  |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | - |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | Do 2012r. |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Sierpcu 06.02.2003r. R.O. 7643-2/03 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | NIE |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | - |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | - |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | - |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | - |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | TAK |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | TAK – Do 2012r. |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | TAK |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | TAK |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | TAK |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | TAK |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | TAK |
|  | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | TAK |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 66.000 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 19.800 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 4600 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 |  |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | TAK |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Folia uszczelniająca grubości 1mm – geomembrana Blackline wykonana z polietylenu położona na dnie oraz na skarpach i obwałowaniu |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | TAK |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Drenaż z rur preferowanych Ø 150 ułożony w 30 cm warstwie żwiru wzdłuż podstawy odsiąki |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów |  |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | TAK |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | 1 zbiornik – 9m3 |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] |  |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | TAK |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |
| 4.9 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | NIE |
|  |  | Z emisją do atmosfery |  |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |
|  |  | Odzysk energii |  |
| 4.10 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | TAK |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 4m |
| 4.11 | Ogrodzenie | [tak/nie] | TAK |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | TAK |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | TAK |
| 4.14 | Waga | [tak/nie] | TAK |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | TAK |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | TAK |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | Ziemia, piasek, żwir |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | - |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | - |
|  |  | Wody powierzchniowe | - |
|  |  | Wody podziemne | - |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | TAK |
|  |  | Wody powierzchniowe | TAK |
|  |  | Wody odciekowe | TAK |
|  |  | Wody podziemne | TAK |
|  |  | Gaz składowiskowy | NIE |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | NIE |
|  |  | Struktura i skład odpadów | TAK |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | TAK, całkowity koszt inwestycji – (instalacja do odprowadzania gazu) – 15.000zł. Środki zarzadzającego – 1.500zł |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | 0 |
| 6. | Odpady |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | TAK |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] |  |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 20 02 01 20 03 03 20 02 02 20 03 99 20 02 03 20 03 01 20 03 02 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | TAK |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | - |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | - |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 62,7 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 50,6 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 108,3 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 84 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |

Źródło: Urząd Gminy Mochowo

Załącznik 3	Składowisko w Całowni gmina Szczutowo

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko Odpadów Komunalnych w Całowani |
| 1.2 | Gmina |  | Szczutowo |
| 1.3 | Powiat |  | Sierpc |
| 1.4 | Województwo |  | Mazowieckie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | - |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | - |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Szczutowo ul. Lipowa 5a 09-227 Szczutowo |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Szczutowo |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | NIE |
| 1.18 | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | szt | 1 |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | szt. | - |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | NIE |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | TAK |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | NIE |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | NIE |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | NIE |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wójt Gminy Szczutowo 1991.05.29 KC.862/10/91 |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | - |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | - |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | - |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Sierpecki 2002.04.05 RO.7643/02/02 |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.7 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania |  |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.12 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. |  |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego |  |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. |  |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Starostwo Powiatowe w Sierpcu 2003.09.02 RO. 7643-3/03 decyzja zmieniająca z dnia 2005.09.06 ZŚ.7643-1/05 2005 r. |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | 13.10.2006 r. |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Sierpecki 2002.12.30 RO.7643-4/02 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | TAK do dnia 2003.06.15 |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | NIE |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | NIE |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | NIE |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | NIE |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | TAK |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | 2004 |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] |  |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | TAK |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | TAK |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] |  |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] |  |
|  | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] |  |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | ~2.500 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | ~2.200 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 |  |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 2.230 |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | NIE |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | Glina 0,30 m K=10ˉ7 |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | NIE |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Żwir 0.15 K=10-3 |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | PE Ø 110 |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | 1% |
|  |  | Zewnętrzny system rowów |  |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | NIE |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | ~20 |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | - |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | TAK |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | - |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | - |
| 4.9 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | TAK |
|  |  | Z emisją do atmosfery | - |
|  |  | Spalanie w pochodni | - |
|  |  | Odzysk energii | - |
| 4.10 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | TAK |
|  |  | Szerokość pasa [m] | - |
| 4.11 | Ogrodzenie | [tak/nie] | NIE |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | NIE |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | TAK |
| 4.14 | Waga | [tak/nie] | NIE |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | NIE |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | TAK |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | Piasek |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne |  |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |
|  |  | Wody powierzchniowe |  |
|  |  | Wody podziemne |  |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny |  |
|  |  | Wody powierzchniowe |  |
|  |  | Wody odciekowe |  |
|  |  | Wody podziemne |  |
|  |  | Gaz składowiskowy |  |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska |  |
|  |  | Struktura i skład odpadów |  |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | - |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | Koszt szacunkowy: 400.000,00 zł Śr. Własne: 200.000 zł Do pozyskania: 200.000 zł |
| 6. | Odpady |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | TAK |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | NIE |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 20 02 01 20 02 02 20 02 03 20 03 01 20 03 01 20 03 02 20 03 03 20 03 99 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] |  |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. |  |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | NIE |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 63,7 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 63,1 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 60,9 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 60,0 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | - |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |

Źródło: Urząd Gminy w Szczutowie

Objaśnienia do tabeli:

1) N . składowisko odpadów niebezpiecznych, O . składowisko odpadów obojętnych, IN .

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane

wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać

określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów

odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Załącznik 4	Przebieg uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na  terenie powiatu

| Lp. | Gmina | Numer i data uchwalenia Planu gospodarki odpadami |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gozdowo | Uchwała Nr 138/XXI/2004 r. Rady Gminy w Gozdowie z dnia 22 listopada 2004 r. |
| 2. | Zawidz | Uchwała Nr 74/XIII/04 r. Rady Gminy w Zawidzu z dnia 27 sierpnia 2004 r. |
| 3. | Rościszewo | Uchwała Nr 118/XX/05 r. Rady Gminy w Rościszewie z dnia 31 maja 2005 r. |
| 4. | Mochowo | Uchwała Nr 147/XXIV/05 r. Rady Miejskiej w Mochowie z dnia 28 lutego 2005 r. |
| 5. | Szczutowo | Uchwała Nr XXI/105/05. Rady Gminy w Szczutowie z dnia z dnia 8 marca 2005 r. |
| 6. | Sierpc Miasto | Uchwała Rady Miejskiej Nr 227/XVI/2005 z dnia 30.11.2005 r. |
| 7. | Sierpc | Uchwała Nr 170/XXV/06 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2006 r. |

Źródło: ankietyzacja gmin